## Ark1
[15 empty] | OKTOBER | [25 empty] | NOVEMBER
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Planleggingsfasen | bar: 1; OKTOBER 20 to OKTOBER 28; OKTOBER 1 to OKTOBER 6
Struktureringsfasen
Oppsett av HTML | bar: OKTOBER 20 to OKTOBER 28; OKTOBER 1 to OKTOBER 6
CSS og design | bar: OKTOBER 26 to OKTOBER 28; OKTOBER 1 to OKTOBER 6
| Søkemotor (delmål) | OKTOBER 22: DELMÅL
Database | bar: OKTOBER 20 to OKTOBER 24; OKTOBER 6
Informasjonsfasen
Kartlegging av utesteder | bar: OKTOBER 1 to OKTOBER 6
Sortering av informasjon
Reklameringsfasen
Oppretting av facebook-side | bar: OKTOBER 21 to OKTOBER 28; OKTOBER 1 to OKTOBER 6
Statusrapport på facebook-side
Annonsering av brukertest | bar: OKTOBER 20 to OKTOBER 28; OKTOBER 2 to OKTOBER 6
Link til brukertest | bar: OKTOBER 20 to OKTOBER 28; OKTOBER 1 to OKTOBER 6
Flyer-utplassering | bar: OKTOBER 20 to OKTOBER 28; OKTOBER 1 to OKTOBER 6
Lansering av side | bar: OKTOBER 20 to OKTOBER 28; OKTOBER 1 to OKTOBER 6
Evalueringsfasen | bar: OKTOBER 20 to OKTOBER 28; OKTOBER 1 to OKTOBER 4
Utviklertest | bar: OKTOBER 20 to OKTOBER 28; OKTOBER 1 to OKTOBER 4
Brukertest | bar: OKTOBER 20 to OKTOBER 28; OKTOBER 1 to OKTOBER 6
Brukerundersøkelse | bar: OKTOBER 20 to OKTOBER 28; OKTOBER 1 to OKTOBER 6
Avslutningsfasen | bar: OKTOBER 20 to OKTOBER 28; OKTOBER 1 to OKTOBER 6
Finpuss etter respons fra testing | bar: OKTOBER 20 to OKTOBER 28; OKTOBER 1 to OKTOBER 6
Avslutning/lansering | bar: OKTOBER 20 to OKTOBER 28; OKTOBER 1 to OKTOBER 6