## Ark1
 | time axis 2014-10-01 to 2014-11-19
Planleggingsfasen | bar: 2014-10-01; 2014-10-20 to 2014-10-25
Struktureringsfasen
Oppsett av HTML | bar: 2014-10-20 to 2014-10-25
CSS og design
Søkemotor | bar: 2014-10-20
Innlogging og vurderingssystem | bar: 2014-10-20 to 2014-10-24
Informasjonsfasen
Kartlegging av utesteder
Sortering av informasjon
Reklameringsfasen
Oppretting av facebook-side | bar: 2014-10-21 to 2014-10-25
Statusrapport på facebook-side
Annonsering av brukertest | bar: 2014-10-20 to 2014-10-25
Link til brukertest | bar: 2014-10-20 to 2014-10-25
Flyer-utplassering | bar: 2014-10-20 to 2014-10-25
Lansering av side | bar: 2014-10-20 to 2014-10-25
Evalueringsfasen | bar: 2014-10-20 to 2014-10-25
Utviklertest | bar: 2014-10-20 to 2014-10-25
Brukertest | bar: 2014-10-20 to 2014-10-25
Brukerundersøkelse | bar: 2014-10-20 to 2014-10-25
Avslutningsfasen | bar: 2014-10-20 to 2014-10-25
Finpuss etter respons fra testing | bar: 2014-10-20 to 2014-10-25
Avslutning/lansering | bar: 2014-10-20 to 2014-10-25